## Aksiyon Planı
Eylem No | Stratejik Faz | Aksiyon / Görev Tanımı | Hedeflenen Kriter | Başlangıç | Bitiş | Sorumlu / Paydaş | Durum
1.1 | Faz 1: Müfredat ve İş Yükü Kalibrasyonu | MÜDEK akreditasyon standartları çerçevesinde ders bazlı iş yükü analizinin yapılması | B.4 (Ders Yükü) | 01.07.2026 | 15.08.2026 | Kalite Komisyonu | Başlamadı
1.2 | Faz 1: Müfredat ve İş Yükü Kalibrasyonu | Bologna bilgi paketlerinin güncellenmesi ve AKTS kredilerinin reel iş yükü ile eşitlenmesi | B.4 (Ders Yükü) | 15.08.2026 | 01.09.2026 | Bölüm Başkanlığı | Başlamadı
1.3 | Faz 1: Müfredat ve İş Yükü Kalibrasyonu | Veri Madenciliği, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Üretim Planlama derslerinde uygulamalı proje yüklerinin revize edilmesi | B.4, B.2 | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Ders Sorumluları | Başlamadı
2.1 | Faz 2: Formatif Geri Bildirim Sistemi | Optimizasyon problemleri ve ÇKKV algoritmaları projeleri için aşamalı (milestone) değerlendirme rubrikleri oluşturulması | B.5 (İlerleme Bilgisi) | 15.09.2026 | 01.10.2026 | Ders Sorumluları | Başlamadı
2.2 | Faz 2: Formatif Geri Bildirim Sistemi | Dönem içi ara değerlendirme anketlerinin OBS harici dijital araçlarla (kısa formlar) entegre edilmesi | B.5, B.7 | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Kalite Komisyonu | Başlamadı
3.1 | Faz 3: Öğrenci Katılımı ve İletişim | TÜBİTAK 2209-B benzeri öğrenci projeleri formatının ders içi uygulamalara yaygınlaştırılması | B.9 (Derse Teşvik) | 15.10.2026 | 01.11.2026 | Bölüm Öğretim Üyeleri | Başlamadı
3.2 | Faz 3: Öğrenci Katılımı ve İletişim | Grup çalışmalarında öğrencilere 'Veri & Sunum', 'Model & Analiz' gibi spesifik roller atanarak takım aidiyetinin güçlendirilmesi | B.9, B.6 | 01.11.2026 | 15.11.2026 | Ders Sorumluları | Başlamadı
3.3 | Faz 3: Öğrenci Katılımı ve İletişim | Bölüm içi 'Öğrenci-Akademisyen Hedefli İletişim Çalıştayı' düzenlenmesi | B.6, B.7 | 15.11.2026 | 30.11.2026 | Bölüm Başkanlığı | Başlamadı